## WBS
|  |  | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
항목 | 세부항목 | 담당 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25
산출물 문서 작성
로그인 | 로그인 , 로그아웃 | 장현진 | bar: 목 to 금
회원 | 회원 가입 | 최이삭 | bar: 목 to 일
| 회원 정보 조회 및 수정 | 최이삭 | bar: 목 to 토
즐겨찾기 | 지역별 조회, 수정 | 장현진 | bar: 금 to 토
| 중개인 조회, 수정 | 장현진 | bar: 금 to 토
게시판 | 목록 | 최이삭 | bar: 금 to 토
| 상세조회 | 최이삭 | bar: 금 to 토
| 등록 | 최이삭 | bar: 금 to 토
| 수정 | 최이삭 | bar: 금 to 토
| 삭제 | 최이삭 | bar: 금 to 토
매물조회 | 목록 | 장현진 | bar: 월 to 수
| 상세 | 장현진 | bar: 월 to 수
중개인 | 목록 | 최이삭 | bar: 월 to 수
| 상세 | 최이삭 | bar: 월 to 수
| 좋아요 | 최이삭 | bar: 월 to 수
[9 empty] | 예정 | 완료

## 화면설계
템플릿 디자인 화면 캡쳐로 대체
NavBar
Login
회원가입

## 테이블설계
ERD 화면 캡쳐로 대체 |  |  |  |  | 공통 코드.. 쓰세요
기능명세서
[5 empty] | 번호 | 1-1-1 기능 | 응답속도는 0.5초이내
화면 입력은 …
화면 출력은…
board | [6 empty] | 또 다른 화면에 가면 .. 이 반영되어..
board_file
board_user_read | 그대로 활용
houseinfo
housedeal
user | user_no | user_name | user_id | use_password | user_position | user_email | user_phone
user_area_favorite | user_no | dong(fk)
user_agent_favorite | user_no | agent_no
agent | agent_no | user_no(fk) | agent_desc | agent_rate(count)
agent_house | agent_no | house_no
[7 empty] | 검색기능 | 동, 아파트이름, 구군 , 시 | 자유롭게
[5 empty] | 추가 기능 | 1 | 즐겨찾기 | 지역별
[6 empty] | 2 | 중개인 | 담당 매물
[6 empty] | 3 | 사용자구분 | 사용자
중개인
[6 empty] | 4 | otp 시간되면

## REST API URL 설계
구분 | 상세 구분 | Method | URL | content-type
로그인 |  | POST | /login | url-encoded
로그아웃 |  | GET | /logout
회원가입 | 등록 | POST | /register
마이페이지 | 조회 | GET | /mypage
| 수정 | POST | /mypage
즐겨찾기 | 조회 | GET | /userAgentFavorite
| 수정 | POST | /userAgentFavorite
| 조회 | GET | /userAreaFavorite
| 수정 | POST | /userAreaFavorite
게시판 | 목록 | GET | /boards | application/json
| 상세 | GET | /boards/1
| 등록 | POST | /boards | multipart/form-data
| 수정 | POST(PUT) | /boards
| 삭제 | DELETE | /boards
매물조회 | 목록 | GET | /deal
| 상세 | GET | /deal/1
중개인 | 목록 | GET | /agent
| 상세 | GET | /agent/1
| 좋아요 | PUT | /agent/1

## ResponseEntity 설계
|  | success | fail | error
LoginController | login | 200 | 404 | 500
BoardController | list | 200 |  | 500
| detail | 200 | 404 | 500
| insert | 200 |  | 500
| update | 200 | 404 | 500
| delete | 200 | 404 | 500

## Vue Component 설계
src 폴더
components
NavBar.vue
|  | modal | InsertModal.vue
UpdateModal.vue
DetailModal.vue
| page |  | Board.vue
Login.vue

## Vue Router 설계
VS Code js 화면 캡쳐로 대체

## Vue Store 설계
VS Code js 화면 캡쳐로 대체